## 工作组
指挥部各工作组下一阶段工作任务
指挥部各工作组 | 任务要求 | 完成时间 | 备注
文字材料组 | 1.撰写、制作评估专家见面会文字材料（校长报告及PPT、书记欢迎辞、主持词） | 2017-11-10 | 1.请各工作组根据任务内容确定工作组成员、明确分工安排，制定详细工作计划于11月8日前报指挥部办公室。 2.指挥部办公室组织相关人员11月12日前对方案进行过堂研讨后报指挥部。
| 2.撰写评估专家意见反馈会校长表态发言稿 | 2017-11-20
| 3.专家进校期间临时性文字材料工作 | 2017-12-01
支撑材料组 | 1.设计校支撑材料盒标签、以及需要汇编成册材料的统一封面 | 2017-11-17
| 2.补充、完善、美化专家案头材料，统一汇编分装成册 | 2017-11-15
| 3.按评估指标体系，结合自评报告内容，整理、汇总支撑材料，统一装订入盒 | 2017-11-17
宣传动员组 | 1.制定、落实专家进校期间环境布置方案 | 11月15日前完成方案制定
| 2.制定、落实专家进校期间学生活动方案 | 11月16日前完成方案制定
| 3.专家进校期间相关新闻采集与发布 | 2017-12-01
| 4.强化全校师生员工礼仪教育 | 2017-11-20
条件保障组 | 1.全面检查校园环境、教学设施情况，在专家进校前一周整治、维修到位 | 2017-11-20
| 2.动员各场馆、食堂、宿舍等后勤人员（着装统一要求、礼貌） | 2017-11-20
| 3.准备专家进校期间办公、生活用品 | 2017-11-20
综合协调组 | 1.制定、落实专家接待方案及进校期间日程安排 | 11月10日前完成方案制定
| 2.根据专家组名单筛选确定联络员，组织联络员培训 | 2017-11-24
| 3.设计专家进校参观路线（如有参观安排）、培训各参观点讲解员 | 2017-11-24
| 4.专家进校期间会务、交通等综合协调工作 | 2017-12-01
迎评督察组 | 1.进一步履行督察检查工作 | 2017-11-27
2.定期通报督察情况

## 部门、单位
专家进校工作内容 | 职能部门 |  | 教学单位 |  | 完成时间 | 备注
| 内容 | 要求 | 内容 | 要求
深度访谈 | 1.部门负责人形成部门工作的汇报材料 | 1.时间控制在15-20分钟 2.内容要围绕对本科教学保障和支撑度 | 1.系（部）负责人汇报材料（自评报告和PPT） | 详见部门教学责任清单第6条 | 2017-11-17 | 部门、单位负责人汇报内容择期安排向校领导模拟汇报
|  |  | 2.专业负责人结合专业评估自评报告准备专业汇报材料 | 专业基本情况、建设成效及特色、存在问题等
|  |  | 3.教师准备材料 | 熟知校人才培养总目标、本单位各专业培养目标、学生情况，思考所授课程在人才培养中的作用、个人开展教研教改的情况等
| 2.教务、人事、学工相关科室负责人要针对科室涉及的引导性问题作出回答 | 部门负责人把关 | 4.学生准备材料 | 熟知评估指南中标记学生应知应会的知识
听课看课 | 1.核对专家进校考察期间课表信息（教务处） | 保证专家进校期间所有课程时间、地点、教师无误 | 1.帮助教师准备专家进校期间的课程教学 | 可采用集体备课、教学督导、领导听看课等形式 | 2017-11-17
| 2.专家进校前一周重点加强课堂教学常规检查（教务处、学工处） | 保障进校期间课堂常规执行到位（院教发[2016]10号） | 2.提前到岗，确保教学文件齐全 | 提前10分钟到岗，带教学大纲、本次课以前的教案（有小结）、教材2本、教学进度、点名册（有前期过程记录） | 2017-11-24
|  |  | 3.加强学生管理 | 杜绝迟到早退、带早饭、玩手机等现象
考察走访 | 1.专家进校前一周集中整理内务 | 保证各办公室干净整洁 | 1.专家进校前一周集中整理内务 | 保证各办公室以及大学生宿舍干净整洁 | 2017-11-24
| 2.确定3家推荐的实习基地（就业单位） | 体现专业特色、人才培养效果 | 2.相应专业联系实习基地，做好考察准备 | 相应单位负责人准备介绍材料、安排座谈会、实习生和毕业生做访谈准备 | 11月10日前确定单位，11月20日前完成准备
文卷审阅 | 1.教务处根据系（部）反馈情况核对毕业设计（论文）与试卷清单 | 保证专家进校期间所抽毕业设计（论文）、试卷提供无误。 | 1.毕业（设计）、试卷查阅 | 1.核对本系（部）毕业设计（论文）与试卷清单，并上报教务处。 2.确定专送人员，保证专家所调阅的毕业设计（论文）与试卷准时、无误提供。 | 2017-11-20
| 2.形成自评报告支撑材料，汇总存放至指挥部办公室 | 详见支撑材料组任务要求 | 2.支撑材料查阅 | 1.各系（部）支撑材料要求紧扣自评报告。 2.对现有支撑材料逐条进行梳理，将过程性、原始性材料二次加工为相应审核要点的支撑材料。 | 2017-11-17